**Plantilla de Definición de Alcance y Matriz RACI**

**Nombre del Proyecto:**  
Proyecto demo implementación

**Código del Proyecto:**  
INTCOMEX-AWS-PS-01

**Objetivo General:**  
Diseñar e implementar una solución en aws que permita migrar las cargas de trabajo actuales del cliente, incluyendo aplicaciones y bases de datos, mejorando el rendimiento y la disponibilidad del servicio.

**Entregables Principales:**

| **ID** | **Entregable** | **Descripción** | **Fecha Estimada** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de requerimientos | Análisis y toma de requerimientos | 18/02/2025 |
| 2 | Arquitectura y estimación | Arquitectura y estimación con base en requerimientos | 20/02/2025 |
| 3 | Despliegue y configuración | Implementación de los servicios en consola | 01/03/2025 |
| 4 | Manuales y capacitación | Guías de usuario y sesiones de entrenamiento | 10/03/2025 |
| 5 | Pruebas | Pruebas de acceso y funcionalidad según requerimientos iniciales | 10/03/2025 |

**Fuera del Alcance (Exclusiones):**

* Mantenimiento post implementación.
* Integración con herramientas de terceros.
* Configuración a nivel sistema operativo.
* Revisión y/o modificación de consultas a bases de datos

**Supuestos y Restricciones**

**Supuestos:**

* El cliente brindara información necesaria para inicio de implementación y configuración.
* El cliente ya es partner con DSA firmado y cuenta con acceso a ICP.

**Restricciones:**

* Presupuesto máximo: $xx,xxx USD.
* Finalización obligatoria antes del 31 de julio de 2025.

**Matriz RACI**

**RACI** = Responsible (Responsable), Accountable (Aprueba), Consulted (Consultado), Informed (Informado)

| **Actividad/Entregable** | **Project Manager** | **SA** | **Equipo Técnico** | **Cliente** | **Director TI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento de requerimientos | A | R | C | C | I |
| Arquitectura y estimación | I | R | C | C | I |
| Despliegue y configuración | I | C | R | I | I |
| Manuales y capacitación | R | C | R | C | I |
| Pruebas | I | C | R | R | I |

**Requerimientos adicionales**

Todo producto o servicio que requiera El Cliente que no esté incluido dentro del alcance del proyecto deberá ser solicitado formalmente por el cliente a Intcomex. Al término de cada hito del proyecto se dará por concluida con la firma de la carta de aceptación por parte del cliente relacionando los entregables correspondientes y apegándose al calendario definido y aprobado por ambas partes (Intcomex y el cliente) para estas actividades de aceptación.