## Change Log
ID | Date | Requester | Change Description | Justification | Impact | Technical Evaluation | Decision
CHG-001 | 2025-09-12 | Jorge Castro | Implementar backup en Glacier | Ataques recientes reportados | Bajo: mayor latencia mínima | Configuración sencilla | Rechazado
CHG-002 | 2025-07-28 | David Martínez | Migrar base de datos a Aurora | Optimización de recursos | Bajo: mayor latencia mínima | Requiere coordinación fuera de horario | Rechazado
CHG-003 | 2025-07-13 | Jessica Ramos | Optimizar Security Groups | Separar entornos productivos y pruebas | Alto: riesgo significativo | Compatible con política de retención | Rechazado
CHG-004 | 2025-08-15 | Luis García | Configurar alerts en CloudWatch | Vulnerabilidad detectada | Alto: riesgo significativo | Requiere ventana de mantenimiento | Rechazado
CHG-005 | 2025-09-04 | Manuel Ortega | Habilitar WAF en API Gateway | Requerimiento de auditoría | Medio: requiere coordinación | Requiere validación y pruebas | Aprobado
CHG-006 | 2025-09-28 | Roberto Díaz | Configurar auto-scaling en ECS | Mejorar tiempos de carga | Medio: tiempo de replicación | Fácil de implementar | Rechazado
CHG-007 | 2025-09-12 | Luis García | Cambiar almacenamiento a GP3 | Seguridad reforzada | Medio: requiere coordinación | Inmediato y sencillo | Aprobado
CHG-008 | 2025-07-13 | Ana Torres | Cambiar almacenamiento a GP3 | Seguridad reforzada | Bajo: sin impacto operativo | Inmediato y sencillo | Aprobado
CHG-009 | 2025-07-02 | David Martínez | Crear bucket S3 con cifrado | Ataques recientes reportados | Medio: tiempo de replicación | Configuración sencilla | Rechazado
CHG-010 | 2025-09-08 | Sofía Gutiérrez | Implementar backup en Glacier | Optimización de recursos | Medio: posible downtime | Requiere validación y pruebas | Rechazado
CHG-011 | 2025-09-18 | Jorge Castro | Habilitar CloudFront | Monitoreo proactivo | Medio: requiere coordinación | Activación sencilla, bajo riesgo | Pendiente
CHG-012 | 2025-08-25 | Lucía Fernández | Habilitar backup automatizado en RDS | Reducción de riesgos | Medio: requiere coordinación | Planeación y sincronización necesarias | Rechazado
CHG-013 | 2025-07-22 | Jorge Castro | Implementar IAM Roles mínimos | Monitoreo proactivo | Bajo: ahorro mensual | Requiere mantenimiento programado | Aprobado
CHG-014 | 2025-07-17 | Elena Jiménez | Actualizar sistema operativo en EC2 | Mejorar rendimiento y disponibilidad | Medio: tiempo de replicación | Requiere coordinación fuera de horario | Aprobado
CHG-015 | 2025-09-25 | Manuel Ortega | Monitoreo de CPU en CloudWatch | Protección de datos | Bajo: sin impacto operativo | Viable, requiere reinicio | Aprobado
CHG-016 | 2025-09-27 | Fernando Ramos | Ampliar almacenamiento S3 | Cumplimiento normativo | Alto: riesgo significativo | Configuración sencilla | Rechazado
CHG-017 | 2025-09-10 | Fernando Ramos | Configurar alerts en CloudWatch | Reducción de costos | Alto: riesgo significativo | Compatible con política de retención | Rechazado
CHG-018 | 2025-08-20 | Claudia López | Migrar base de datos a Aurora | Separar entornos productivos y pruebas | Bajo: mayor espacio en S3 | Viable, requiere reinicio | Aprobado
CHG-019 | 2025-09-06 | Sofía Gutiérrez | Crear bucket S3 con cifrado | Detectar cuellos de botella | Bajo: sin impacto operativo | Inmediato, fácil de implementar | Rechazado
CHG-020 | 2025-08-27 | Laura Vega | Implementar IAM Roles mínimos | Vulnerabilidad detectada | Bajo: ahorro mensual | Revisión y pruebas recomendadas | Rechazado
CHG-021 | 2025-07-09 | Patricia Herrera | Configurar alerts en CloudWatch | Monitoreo proactivo | Medio: tiempo de replicación | Requiere validación y pruebas | Aprobado
CHG-022 | 2025-07-26 | Laura Vega | Migrar base de datos a Aurora | Alta disponibilidad exigida por cliente | Medio: posible downtime | Viable, requiere reinicio | Aprobado
CHG-023 | 2025-07-22 | Ana Torres | Monitoreo de CPU en CloudWatch | Mayor seguridad y detección de amenazas | Bajo: ahorro de espacio | Revisión y pruebas recomendadas | Aprobado
CHG-024 | 2025-09-07 | Laura Vega | Configurar auto-scaling en ECS | Ataques recientes reportados | Alto: riesgo significativo | Requiere coordinación fuera de horario | Rechazado
CHG-025 | 2025-09-19 | Ana Torres | Cambiar tipo de instancia EC2 | Alta disponibilidad exigida por cliente | Bajo: mayor orden y seguridad | Viable, requiere reinicio | Rechazado
CHG-026 | 2025-07-08 | Juan Pérez | Crear VPC adicional | Manejo de picos de tráfico | Alto: riesgo significativo | Requiere mantenimiento programado | Aprobado
CHG-027 | 2025-07-11 | Juan Pérez | Optimizar Security Groups | Alta disponibilidad exigida por cliente | Medio: requiere coordinación | Planeación y sincronización necesarias | Aprobado
CHG-028 | 2025-07-03 | Jessica Ramos | Activar GuardDuty | Monitoreo solicitado por cliente | Medio: tiempo de replicación | Revisión de políticas requerida | Aprobado
CHG-029 | 2025-09-29 | Juan Pérez | Cambiar tipo de instancia EC2 | Requerimiento de auditoría | Bajo: ahorro mensual | Factible y rápido, sin downtime | Aprobado
CHG-030 | 2025-09-02 | Luis García | Activar GuardDuty | Alta disponibilidad exigida por cliente | Medio: requiere coordinación | Inmediato, fácil de implementar | Aprobado
CHG-031 | 2025-09-21 | Carlos Ruiz | Cambiar tipo de instancia EC2 | Monitoreo proactivo | Medio: requiere coordinación | Revisión de políticas requerida | Pendiente
CHG-032 | 2025-09-21 | Roberto Díaz | Crear bucket S3 con cifrado | Ataques recientes reportados | Bajo: mayor latencia mínima | Config. estándar, sin riesgos | Rechazado
CHG-033 | 2025-07-15 | José Méndez | Configurar alerts en CloudWatch | Alta disponibilidad exigida por cliente | Bajo: ahorro mensual | Revisión de políticas requerida | Rechazado
CHG-034 | 2025-09-12 | Esteban León | Optimizar Security Groups | Cumplimiento normativo | Alto: riesgo significativo | Factible y rápido, sin downtime | Pendiente
CHG-035 | 2025-09-14 | Jessica Ramos | Activar CloudWatch Logs | Ataques recientes reportados | Bajo: incremento de costos | Config. estándar, sin riesgos | Pendiente
CHG-036 | 2025-07-04 | Sergio Flores | Configurar alerts en CloudWatch | Optimización de recursos | Bajo: mayor espacio en S3 | Factible sin downtime | Rechazado
CHG-037 | 2025-09-17 | Eduardo Morales | Crear VPC adicional | Vulnerabilidad detectada | Bajo: incremento de costos | Inmediato, sin riesgos | Aprobado
CHG-038 | 2025-08-05 | Pablo Sánchez | Activar CloudWatch Logs | Mejorar rendimiento y disponibilidad | Bajo: ahorro de espacio | Factible sin downtime | Rechazado
CHG-039 | 2025-09-02 | Elena Jiménez | Ampliar almacenamiento S3 | Reducción de costos | Bajo: mayor espacio en S3 | Activación sencilla, bajo riesgo | Aprobado
CHG-040 | 2025-08-03 | Verónica Castillo | Migrar base de datos a Aurora | Mejorar rendimiento y disponibilidad | Medio: posible downtime | Fácil de implementar | Pendiente
CHG-041 | 2025-08-14 | David Martínez | Activar CloudWatch Logs | Cumplimiento normativo | Medio: tiempo de replicación | Requiere mantenimiento programado | Rechazado
CHG-042 | 2025-08-19 | Jessica Ramos | Activar CloudWatch Logs | Vulnerabilidad detectada | Bajo: incremento de costos | Activación sencilla, bajo riesgo | Aprobado
CHG-043 | 2025-08-01 | Sergio Flores | Habilitar CloudFront | Cumplimiento normativo | Bajo: ahorro mensual | Requiere coordinación fuera de horario | Pendiente
CHG-044 | 2025-07-22 | Claudia López | Cambiar almacenamiento a GP3 | Requerimiento de auditoría | Medio: posible downtime | Requiere mantenimiento programado | Aprobado
CHG-045 | 2025-08-13 | Elena Jiménez | Implementar backup en Glacier | Optimización de recursos | Medio: tiempo de replicación | Inmediato, fácil de implementar | Rechazado
CHG-046 | 2025-09-25 | Carmen Reyes | Activar CloudWatch Logs | Separar entornos productivos y pruebas | Bajo: mayor espacio en S3 | Revisión de políticas requerida | Rechazado
CHG-047 | 2025-07-30 | Eduardo Morales | Ampliar almacenamiento S3 | Crecimiento de datos | Medio: tiempo de replicación | Requiere coordinación fuera de horario | Pendiente
CHG-048 | 2025-09-05 | Juan Pérez | Ampliar almacenamiento S3 | Detectar cuellos de botella | Bajo: sin impacto | Inmediato, sin riesgos | Pendiente
CHG-049 | 2025-08-08 | Verónica Castillo | Cambiar tipo de instancia EC2 | Detectar cuellos de botella | Bajo: incremento de costos | Configuración sencilla | Rechazado
CHG-050 | 2025-08-22 | Sofía Gutiérrez | Configurar alerts en CloudWatch | Protección de datos | Bajo: ahorro mensual | Planeación y sincronización necesarias | Pendiente
CHG-051 | 2025-08-25 | Ana Torres | Implementar backup en Glacier | Monitoreo solicitado por cliente | Medio: tiempo de replicación | Requiere coordinación fuera de horario | Rechazado
CHG-052 | 2025-07-12 | David Martínez | Optimizar Security Groups | Reducción de riesgos | Medio: posible downtime | Revisión y pruebas recomendadas | Aprobado
CHG-053 | 2025-07-18 | Sofía Gutiérrez | Cambiar tipo de instancia EC2 | Reducción de costos | Bajo: mayor orden y seguridad | Requiere ventana de mantenimiento | Rechazado
CHG-054 | 2025-08-23 | Esteban León | Migrar base de datos a Aurora | Optimización de recursos | Bajo: mayor orden y seguridad | Requiere mantenimiento programado | Pendiente
CHG-055 | 2025-07-07 | Jorge Castro | Crear bucket S3 con cifrado | Optimización de recursos | Bajo: sin impacto operativo | Planeación y sincronización necesarias | Rechazado
CHG-056 | 2025-09-11 | Jorge Castro | Habilitar backup automatizado en RDS | Monitoreo solicitado por cliente | Bajo: ahorro mensual | Fácil de implementar | Aprobado
CHG-057 | 2025-07-03 | Eduardo Morales | Configurar alerts en CloudWatch | Seguridad reforzada | Bajo: ahorro de espacio | Revisión y pruebas recomendadas | Aprobado
CHG-058 | 2025-08-17 | David Martínez | Activar CloudWatch Logs | Protección de datos | Bajo: mayor latencia mínima | Inmediato, sin riesgos | Pendiente
CHG-059 | 2025-08-30 | Fernando Ramos | Configurar Multi-AZ en RDS | Mejorar rendimiento y disponibilidad | Bajo: mayor latencia mínima | Activación sencilla, bajo riesgo | Aprobado
CHG-060 | 2025-09-22 | Gabriela Herrera | Crear VPC adicional | Monitoreo solicitado por cliente | Bajo: sin impacto operativo | Requiere coordinación fuera de horario | Aprobado
CHG-061 | 2025-08-05 | Ricardo López | Implementar IAM Roles mínimos | Detectar cuellos de botella | Bajo: incremento de costos | Factible y rápido, sin downtime | Aprobado
CHG-062 | 2025-08-26 | María López | Implementar backup en Glacier | Monitoreo solicitado por cliente | Bajo: ahorro mensual | Viable, requiere reinicio | Aprobado
CHG-063 | 2025-09-10 | Claudia López | Activar CloudWatch Logs | Optimización de recursos | Medio: posible downtime | Requiere validación y pruebas | Pendiente
CHG-064 | 2025-08-19 | Laura Vega | Implementar backup en Glacier | Monitoreo solicitado por cliente | Bajo: incremento de costos | Viable, requiere reinicio | Pendiente
CHG-065 | 2025-07-18 | Pablo Sánchez | Crear VPC adicional | Manejo de picos de tráfico | Bajo: sin impacto operativo | Inmediato y sencillo | Pendiente
CHG-066 | 2025-07-11 | Juan Pérez | Activar GuardDuty | Mayor seguridad y detección de amenazas | Bajo: incremento de costos | Requiere coordinación fuera de horario | Aprobado
CHG-067 | 2025-08-31 | Sergio Flores | Habilitar backup automatizado en RDS | Requerimiento de auditoría | Medio: posible downtime | Inmediato, sin riesgos | Rechazado
CHG-068 | 2025-08-20 | Sofía Gutiérrez | Configurar Multi-AZ en RDS | Optimización de recursos | Bajo: mayor latencia mínima | Inmediato y sencillo | Pendiente
CHG-069 | 2025-07-20 | Patricia Herrera | Activar GuardDuty | Manejo de picos de tráfico | Medio: requiere coordinación | Revisión de políticas requerida | Aprobado
CHG-070 | 2025-07-04 | María López | Implementar IAM Roles mínimos | Protección de datos | Bajo: mayor latencia mínima | Factible y rápido, sin downtime | Pendiente
CHG-071 | 2025-07-06 | Juan Pérez | Monitoreo de CPU en CloudWatch | Requerimiento de auditoría | Bajo: mayor espacio en S3 | Requiere ventana de mantenimiento | Rechazado
CHG-072 | 2025-07-17 | Lucía Fernández | Habilitar CloudFront | Reducción de costos | Bajo: mayor orden y seguridad | Configuración sencilla | Pendiente
CHG-073 | 2025-07-20 | Luis García | Habilitar backup automatizado en RDS | Vulnerabilidad detectada | Bajo: ahorro mensual | Factible sin downtime | Pendiente
CHG-074 | 2025-08-01 | Pablo Sánchez | Habilitar WAF en API Gateway | Crecimiento de datos | Medio: posible downtime | Factible y rápido, sin downtime | Aprobado
CHG-075 | 2025-07-22 | Lucía Fernández | Implementar IAM Roles mínimos | Mayor seguridad y detección de amenazas | Bajo: ahorro mensual | Revisión de políticas requerida | Pendiente
CHG-076 | 2025-07-02 | Patricia Herrera | Habilitar CloudFront | Protección de datos | Bajo: ahorro de espacio | Factible sin downtime | Rechazado
CHG-077 | 2025-07-08 | Carlos Ruiz | Implementar backup en Glacier | Seguridad reforzada | Bajo: sin impacto | Requiere validación y pruebas | Pendiente
CHG-078 | 2025-09-10 | Manuel Ortega | Habilitar CloudFront | Monitoreo proactivo | Medio: requiere coordinación | Requiere ventana de mantenimiento | Pendiente
CHG-079 | 2025-09-11 | Pablo Sánchez | Monitoreo de CPU en CloudWatch | Resiliencia ante desastres | Bajo: incremento de costos | Compatible con política de retención | Aprobado
CHG-080 | 2025-09-25 | Claudia López | Configurar alerts en CloudWatch | Optimización de recursos | Bajo: mayor latencia mínima | Factible sin downtime | Pendiente
CHG-081 | 2025-07-06 | María López | Actualizar sistema operativo en EC2 | Reducción de riesgos | Bajo: incremento de costos | Requiere coordinación fuera de horario | Rechazado
CHG-082 | 2025-08-01 | Karla Méndez | Habilitar backup automatizado en RDS | Detectar cuellos de botella | Bajo: sin impacto | Factible sin downtime | Rechazado
CHG-083 | 2025-08-01 | Luis García | Habilitar WAF en API Gateway | Reducción de costos | Alto: riesgo significativo | Revisión de políticas requerida | Pendiente
CHG-084 | 2025-09-22 | Lucía Fernández | Ampliar almacenamiento S3 | Optimización de recursos | Alto: riesgo significativo | Viable, requiere reinicio | Aprobado
CHG-085 | 2025-08-22 | Esteban León | Configurar alerts en CloudWatch | Crecimiento de datos | Medio: tiempo de replicación | Requiere coordinación fuera de horario | Rechazado
CHG-086 | 2025-09-25 | Gabriela Herrera | Crear bucket S3 con cifrado | Mejorar rendimiento y disponibilidad | Bajo: sin impacto | Factible y rápido, sin downtime | Aprobado
CHG-087 | 2025-08-03 | Fernando Ramos | Implementar backup en Glacier | Protección de datos | Medio: requiere coordinación | Requiere validación y pruebas | Aprobado
CHG-088 | 2025-08-12 | Alejandro Reyes | Actualizar sistema operativo en EC2 | Requerimiento de auditoría | Bajo: ahorro mensual | Requiere validación y pruebas | Rechazado
CHG-089 | 2025-09-11 | Carlos Ruiz | Implementar backup en Glacier | Crecimiento de datos | Alto: riesgo significativo | Inmediato y sencillo | Pendiente
CHG-090 | 2025-09-16 | Jessica Ramos | Actualizar sistema operativo en EC2 | Protección de datos | Bajo: mayor orden y seguridad | Revisión y pruebas recomendadas | Rechazado
CHG-091 | 2025-07-25 | Ricardo López | Habilitar CloudFront | Separar entornos productivos y pruebas | Bajo: sin impacto operativo | Configuración sencilla | Aprobado
CHG-092 | 2025-08-30 | Marta Díaz | Activar GuardDuty | Protección de datos | Medio: posible downtime | Inmediato, sin riesgos | Rechazado
CHG-093 | 2025-07-21 | Jorge Castro | Habilitar WAF en API Gateway | Crecimiento de datos | Bajo: mayor latencia mínima | Fácil de implementar | Rechazado
CHG-094 | 2025-07-31 | María López | Implementar backup en Glacier | Resiliencia ante desastres | Bajo: mayor latencia mínima | Revisión y pruebas recomendadas | Aprobado
CHG-095 | 2025-07-24 | Jessica Ramos | Crear VPC adicional | Reducción de riesgos | Medio: posible downtime | Viable, requiere reinicio | Rechazado
CHG-096 | 2025-07-19 | Gabriela Herrera | Implementar backup en Glacier | Ataques recientes reportados | Medio: posible downtime | Requiere planificación de subredes | Rechazado
CHG-097 | 2025-09-23 | Patricia Herrera | Cambiar almacenamiento a GP3 | Alta disponibilidad exigida por cliente | Bajo: mayor latencia mínima | Activación sencilla, bajo riesgo | Aprobado
CHG-098 | 2025-08-05 | Esteban León | Habilitar WAF en API Gateway | Requerimiento de auditoría | Bajo: sin impacto operativo | Revisión y pruebas recomendadas | Rechazado
CHG-099 | 2025-08-26 | David Martínez | Actualizar sistema operativo en EC2 | Mejorar rendimiento y disponibilidad | Medio: requiere coordinación | Inmediato, sin riesgos | Pendiente
CHG-100 | 2025-08-13 | Juan Pérez | Implementar IAM Roles mínimos | Mejorar rendimiento y disponibilidad | Alto: riesgo significativo | Factible y rápido, sin downtime | Aprobado